平陆县人民政府

办 公 室 文 件

平政办发〔2023〕16号

平陆县人民政府办公室

关于印发《平陆县农产品质量安全检验

检测机构“双认证”工作攻坚方案》的

通       知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位：

《平陆县农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作攻坚方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平陆县人民政府办公室

2023年4月18日

（此件公开发布）

平陆县农产品质量安全检验检测机构

“双认证”工作攻坚方案

按照省农业农村厅办公室《关于开展农产品质量安全检验检测机构“双认证”攻坚行动的通知》（晋农办质监发〔2023〕53号）和市委农村工作领导小组办公室、市农业农村局《关于加快推进县级农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作的通知》（运农组办发〔2023〕7号）文件要求，结合我县实际，特制定《平陆县农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作攻坚方案》如下:

一、总体要求

充分认识“双认证”工作的重要性和紧迫性，盯紧全省农产品质量安全检验检测机构能力提升三年行动“双认证”比例达到85%这个重要指标，迅速行动，强化工作举措，把握工作进度，及时解决“双认证”工作难点，力争在2023年底前顺利通过农产品质量安全检验检测机构“双认证”。

二、具体任务

（一）高度重视，制定攻坚方案（2023年4月30日前完成）。根据RB／T214－2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》和《农产品质量安全检测机构考核办法》、《农产品质量安全检测机构考核评审细则》，综合检验检测中心制定相关文件，建立有效实施的实验室质量管理体系，组建质量体系管理队伍，对技术负责人、质量负责人、监督员、内审员等关键岗位人员进行任命，做到职责分明。同时，继续完善质量手册、程序文件，加紧制定作业指导书和记录表格。

（二）调试设备，强化质量管理（2023年4月30日前完成）。综合检验检测中心对仪器设备和器具进行技术检定；协调售后服务部门完成仪器设备的全面调试及人员带教；聘请专家现场指导检测人员上机操作，保证各类仪器设备正常运行；熟悉和了解实验室所用标准，保证所用技术标准现行有效，各项质量活动均处于受控状态。邀请市综合检验检测中心、农产品检验检测机构“双认证”专业人员现场作业，组织编纂检测机构“双认证”质量手册和程序文件等资料，做好“双认证”检测考核的各项资料准备工作。

（三）加强学习，提高检测技能（2023年6月30日前完成）。采取“走出去”“请进来”“技术交流”等方式，到上级或有资质的兄弟县区进行业务学习和技术交流，学习仪器设备操作、农产品检测、设备管理、质量体系管理、内审等各方面知识，重点学习GB23200.116—2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》，同时邀请专家老师来进行实地指导，提高人员的基本素质和实际操作技能，对全体人员进行考核、授权，确保持证上岗。

（四）加强交流，提升实验室能力（2023年6月30日前完成）。聘请高技能人才实地进行手把手、面对面培训。组织赴业务成熟、管理规范的兄弟县区，对实验室建设的软件、硬件进行现场学习，咨询交流，开展方法验证，进行模拟实验，并与其他有资质的实验室开展比对实验，提高检验检测人员的能力和水平。

（五）组织申报，完成“双认证”工作（2023年7月30日前完成资料申报）。严格按照时间节点上传申报资料，保证材料的真实性和准确性，与评审专家积极进行沟通协调，确保“双认证”工作2023年12月底前顺利完成。

三、工作保障

（一）加强组织领导。领导小组要充分认识“双认证”工作的重要意义，及时掌握工作进度，研究解决瓶颈问题。各相关单位要确定专人负责，明确工作职责；县综合检验检测中心要密切配合，主动作为，严格按照工作流程时间节点完成工作任务，形成上下联动、协同推进的工作合力。

（二）压实工作责任。县综合检验检测中心要做到底数清、责任明，制定任务清单和责任清单，紧盯目标，挂图作战，及时查缺补漏，全力做到选对人、找准岗、办成事，确保“双认证”工作扎实推进、按期完成。

（三）狠抓工作落实。双认证”工作是一项系统性工作，涉及环节多、任务重。各成员单位要把“双认证”工作作为当前一项重点工作，精心筹备、积极推进，真抓实干、落实到位。要严格对照评审标准认真梳理，逐项细化完善工作举措，领导小组要加强分析研判、积极会商解决认证过程中的困难和问题。编办和人社局积极推动专业技术人员达标；机关后勤服务中心积极推动检验检测场所达标；农业农村局要发挥好牵头抓总作用，并和市场监督管理局一起，做好“双认证”过程中与上级相关部门及评审组专家的沟通对接，保障好综合检验检测中心及时上传申报资料，保证材料的真实性和准确性，对标落实、规范提升，确保“双认证”攻坚任务圆满完成。

附件：平陆县农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作领导小组

附件：

平陆县农产品质量安全检验检测机构

“双认证”工作领导小组

为切实做好我县农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作，保证各项工作措施落实，现成立平陆县农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作领导小组，组成人员如下：

组  长：张华峰  县政府副县长

谭千义  县政府副县长

成  员：荆晋东  县政府办公室副主任、综保中心主任

马苏义  县农业农村局局长

赵  星  县市场监督管理局局长

马宏武  县财政局局长

张克勤  县委机构编制委员会办公室主任

赵高军  县人力资源和社会保障局局长

荆雪峰  县委机关资产和事务服务中心主任

姚晓丽  县综合检验检测中心主任

领导组下设办公室，办公室设在平陆县农业农村局，负责领导组日常事务，办公室主任由马苏义兼任。

抄报：市政府办公室。

抄送：县委办，人大办，政协办。

平陆县人民政府办公室 　               　 2023年4月21日印发